## Devolder, Billie
Timesheets van Devolder, Billie

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/17	0,5	Website vakoverschrijdend project lezen			28/03/17	3	Vergadering			09/05/17	2	Vergadering
	15/02/17	0,25	Vergadering: rolverdeling			02/04/17	2	API specificatie			09/05/17	2	Kleine bugs fixen
	17/02/17	3	Uitleg project			02/04/17	1	lezen over vue			10/05/17	2	Kijken hoe spring omgaat met bestanden
	18/02/17	0,5	Projectbeschrijving lezen					11/05/17	3	Logging afwerken
					12/05/17	2	Vergadering
					13/05/17	3	Issues fixen
					13/05/17	6	Groene kaart

Weektotaal		4,25			Weektotaal		6			Weektotaal		20

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1	Vergadering 1			04/04/17	1,5	Vergadering			15/05/17	2	Vergadering
	20/02/17	0,5	Lezen verslag vergadering			04/04/17	1,5	kleine dingen aan API, User bean			16/05/17	1	csv api wat aanpassen
	21/02/17	1,5	Vergadering 2			05/04/17	3	Account en Person omzetten naar User			16/05/17	4	invoice pdf
	21/02/17	1,5	Werken aan use cases			06/04/17	6	Controllers aanpassen			17/05/17	1	bug fixes
	23/2	2	Werken aan use cases			07/04/17	2	Vergadering			18/05/17	2	vergadering
	24/2/17	1	Lezen over Swagger/Open API			07/04/17	1	Zorgen dat authenticatie gelijk is aan API specificatie			18/05/17	2	correction proberen te begrijpen + api proberen te maken ervoor
	26/02/17	1,5	Use cases aanpassen			07/04/17	2	RESTPermissions afwerken			19/05/17	2	api specificatie
					07/04/17	2	/users/me paden ondersteunen			20/05/17	1	Invoice pdf
					20/05/17	2	documentatie schrijven code
					20/05/17	2	2 uitbreidingen schrijven
					21/05/17	7	Samen werken
					07/04/17	2	Ondersteuning voor properties implementeren		Weektotaal		26
Weektotaal		9			Weektotaal		21

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1	Vergadering			12/04/17	2	Vergadering
	27/02/17	3	Spring Boot leren			14/04/17	3	API specificatie
	28/02/17	1,5	Vergadering			14/04/17	3	Refactoring controllers
	28/02/17	1,5	Klassendiagram + issues aanmaken			14/04/17	1	bugs fixen
	01/03/17	2	Implementeren vloot,subvloot,voertuig			15/04/17	5	Nieuwe paden implementeren
	01/03/17	2	Interfaces DAO aanpassen
	02/03/17	1,5	Vergadering API
	02/03/17	3	Werken aan swagger specificatie
	05/03/17	1	Vergadering voorbereiden
Weektotaal		16,5			Weektotaal		14

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4	Vergadering			17/04/17	1	Voorbereiden vergadering morgen
	06/03/17	2	Gradle project configureren			18/04/17	10	Vergadering + samen werken
	06/03/17	4	Implementatie controllers			19/04/17	5	Kleine zaken toevoegen aan controllers + beginnen aan filters
	07/03/17	2	Vergadering			20/04/17	3	Documentatie schrijven/updaten
	07/03/17	1	Kleine dingen veranderen aan Swagger			21/04/17	1	Presentatie
	07/03/17	1	UserController implementeren
	08/03/17	1	Test proberen te maken (mislukt)
	09/03/17	3	Swagger, verderwerken aan controllers
	10/03/17	3	Swagger, verderwerken aan controllers
	11/03/17	6	Controllers aanpassen
	12/03/17	3	Controllers aanpassen
	12/03/17	3	Paginering implementeren
Weektotaal		33			Weektotaal		20

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Vergadering			24/04/17	2	Vergadering: opstart milestone 3
	13/03/17	2	Paginering toevoegen			28/04/17	2	API specificatie opstellen
	13/03/17	1	RESTControllers consistent maken			30/04/17	3	Architectuur backend verbeteren
	14/03/17	2	PUT {id} controllers aanpassen
	14/03/17	2	deprecated methodes verwijderen
	14/03/17	2	bugs fixen
	14/03/17	2	testen schrijven
	15/03/17	1	Vergadering
	15/03/17	2	Uitbreidingen schrijven
	16/03/17	2	Kleine bugs fixen
	16/03/17	3	samen aan project werken
	17/03/17	1	presentatie + voorbereiding
Weektotaal		22			Weektotaal		7

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/03/17	2	lezen over Spring security			02/05/17	2	Vergadering
	21/03/17	2	filters implementeren in controllers			02/05/17	4	taxes + commissies implementeren in api
	23/03/17	3,5	Vergadering API-beheerders			03/05/17	6	Nadenken over logging + basis versie implementeren
	25/03/17	3	Refactoring controllers			04/05/17	3	Constraints exceptions
	26/03/17	2	Refactoring controllers			05/05/17	1,5	Vergadering
					07/05/17	5	Issues oplossen, logging aanpassen naar feedback

Weektotaal		12,5			Weektotaal		21,5

## De Pontieu, Thomas
Timesheets van De Pontieu, Thomas

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	14/02/17	0,75	Lezen opgave			27/03/17	4	facturatie beans			08/05/17	2,5	Vergadering
	17/02/17	3	Introductieles			27/03/17	3	aanpassen tests naar unit tests			08/05/17	7	REST tests
					28/03/17	3,75	vergadering			09/05/17	5	removal refresh
					02/04/17	6	tests herschrijven			09/05/17	0,5	REST tests
					11/05/17	1	REST tests
					12/05/17	1,5	Vergadering
					12/05/17	3	filters
					14/05/17	5,5	filters/tests
Weektotaal		3,75			Weektotaal		16,75			Weektotaal		26

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	4,5	Eerste vergadering			03/04/17	4	tests herschrijven			15/05/17	4	Contract filters
	21/02/17	1,5	Tweede vergadering			05/04/17	2,5	tests			18/05/17	1	vergadering
	25/02/17	8,5	Use cases			06/04/17	4,5	tests			19/05/17	5	tests/diagrams
					07/04/17	4,5	database tests			20/05/17	2	peer reviews
					07/04/17	2	vergadering			18/05/17	2	tests/filters
					08/04/17	1	kleine veranderingen			21/05/17	4	deadline halen
					21/05	3	flow Klant

Weektotaal		14,5			Weektotaal		18,5			Weektotaal		21

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	3,5	Vergadering			10/04/17	7	null-tests
	02/03/17	4	Klassendiagram			13/04/17	4	null-tests
	03/03/17	2	klassendiagram
	04/03/17	2	Lezen over gradle
	05/03/17	2	Implementatie Identity

Weektotaal		13,5			Weektotaal		11

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4	vergadering			18/04/17	5	tests
	06/03/17	4	Models de Beans conventies laten volgen			19/04/17	5	testrunner
	07/03/17	2	vergadering			20/04/17	4	klassediagrammen & testhandleiding
	08/03/17	5	werken aan models
	08/03/17	2	lezen over test plan/suits
	09/03/17	3	werken aan model constraints
	09/03/17	4	verder werken aan models en tests
	11/03/17	1,5	Poging tot verstaan van de code om tests te schrijven
Weektotaal		25,5			Weektotaal		14

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	vergadering			24/04/17	2	Vergadering: opstart milestone 3
	13/03/17	3	DAO tests			29/04/17	6,5	RESTcontroller-tests
	13/03/17	4	DAO tests			30/04/17	8,5	RESTcontroller-tests
	14/03/17	4	SSH tunnel werkend krijgen
	14/03/17	6	DAO tests
	15/03/17	11,5	DAO tests + testhandleiding + vergadering
	16/03/17	3,5	testhandleiding
	16/03/17	2,5	tesrunner
Weektotaal		36,5			Weektotaal		17

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/03/17	2	Testrunner			04/05/17	7	RESTController tests
					02/05/17	2	vergadering
					06/05/17	2,5	RESTController tests
					07/05/17	6,5	RESTController tests

Weektotaal		2			Weektotaal		18

## Knockaert, Jarre
Timesheets van Knockaert, Jarre

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/09/17	0,5	Doornemen opgave			27/03/17	2	Schrijven eerste test			08/05/17	1,5	Vergadering
	17/09/17	3	Uitleg project			27/03/17	3,5	Configuratie frontend + kleine wijzigingen			08/05/17	1,5	Frontend dev
	18/09/17	0,5	Doornemen pdf's			28/03/17	2,5	Vergadering			10/05/17	2	Validaties
					28/03/17	4	Maken searchbars + proberen fixen /tests/app			12/05/17	2	Vergadering + frontend fixes
					31/03/17	4	Maken searchbars + proberen fixen /tests/app			12/05/17	5	Toevoegen loggin in frontend
					01/04/17	4,5	Maken searchbars + proberen fixen /tests/app			14/05/17	9	Validations frontend + bugfixing

Weektotaal		4			Weektotaal		20,5			Weektotaal		21

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/02/17	1,5	Vergadering			04/04/17	1,5	Vergadering			16/05/17	2	Vergadering
	21/02/17	0,75	Verslag typen			05/04/17	1	Authenticatie module			16/05/17	6	Frontend dev
	23/02/17	3	Maken van use cases			05/04/17	2,5	Implementatie RESTFunction + controller			17/05/17	1	Function page afwerken
	25/02/17	0,5	Verderwerken use cases			06/04/17	2	RESTController tests fixen			17/05/17	8,5	Groene kaart + importeren vehicles + deel van roles
	25/02/17	0,5	Uittypen VoP notities			07/04/17	5	RESTController tests + frontend login fixes			18/05/17	3,5	Afwerken roles + correctie permissie's
					18/05/17	2	Vergadering
	25/02/17	2	Aanmaken Insurance package + schrijven code			09/04/17	3	Functions + roles in frontend			19/05/17	5	Frontend dev
	26/02/17	2	Verdiepen in project ( + AngularJS & Backbone )					20/05/17	5	Hotfixes + fix login + fix surety
					21/05/17	1	Paginering
Weektotaal		10,25			Weektotaal		15			Weektotaal		34

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1	Vergadering			10/04/17	4,25	Frontend refactoring
	28/02/17	3	Vergadering			12/04/17	2	Vergadering
	28/02/17	0,5	Nalezen domeinmodel			12/04/17	4	Verbeteren authenticatie frontend
	03/03/17	1,5	Vue introductie			13/04/17	9,5	Permissie's maken in frontend
	04/03/17	2	Vue essentials			14/04/17	1	Functionele component maken
	04/03/17	4,5	Maken van mockup vloot + deel subvloot			14/04/17	7	Afwerken permissie's
	05/03/17	1	Afwerken mockup + lezen over RestAPI

Weektotaal		13,5			Weektotaal		27,75

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	07/03/17	2	Vergadering			17/04/17	1,5	Documenteren frontend
	07/03/17	3	Leren over Vue + opzetten website			18/04/17	1	Vergadering
	08/03/17	5	Configureren website + veel opzoekwerk			20/04/17	2	Frontend bugfixes
	09/03/17	7,5	Frontend development			21/04/17	4	Frontend bugfixes
	10/03/17	2	Vergadering			23/04/17	2	Frontend bugfixes
	11/03/17	9	Frontend development
	12/03/17	7,5	Frontend development

Weektotaal		36			Weektotaal		10,5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Vergadering			25/04/17	5	Vergadering + proberen fixen paths in index.html
	13/03/17	2,5	Testen API calls + refactoring + listComponent			25/04/17	1	Updaten van ResourceModule
	14/03/17	8	API calls + documentatie + refactoring			29/04/17	2	Oplossen refresh issue
	15/03/17	1,5	Vergadering			30/04/17	1	Schrijven API specificatie
	15/03/17	10,5	bug fixing frontend			30/04/2017	3,5	Frontend improvements
	16/03/17	6	bug fixing frontend
	17/03/17	0,5	Voorbereiding presentatie
	17/03/17	0,5	Presentatie
	18/03/17	5	Refactor frontend

Weektotaal		36,5			Weektotaal		12,5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/03/17	0,5	Lezen documentatie Vuex			02/05/17	2	Vergadering
	21/03/17	1,5	Vergadering			02/05/17	6	Validations
	25/03/17	8	Frontend refactoring met Vuex			05/05/17	1,5	Afwerken API
	26/03/17	9	Afwerken frontend refactoring			06/05/17	6,5	Validations
	27/03/17	1	Fix issues			06/05/17	0,5	Frontend issues oplossen
	27/03/17	5	Frontend testing setup

Weektotaal		25			Weektotaal		16,5

## Van Renterghem, Jorg
Timesheets van Van Renterghem, Jorg

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02	0,5	lezen opgave			28/03/17	2,5	Vergadering			08/05/17	1,5	Vergadering
	15/02/17	0,25	rolverdeling bespreken			29/03/17	2	Read about frontend tests			08/05/17	1,5	commissions
	17/02/17	3	Uitleg project			30/03/17	6,5	implement authentication			09/05/17	3	commissions
					31/03/17	0,5	fix small authentication issue			10/05/17	3	finish commissions
					11/05/17	7	linking frontend data
					12/05/17	2	Vergadering
					12/05/17	10	linking frontend data + reworking commissions
					13/05/17	7	fixing bug in insurance and contracts
Weektotaal		3,75			Weektotaal		11,5			Weektotaal		35

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	4,5	eerste vergadering			03/04/17	0,5	merging branches			15/05/17	7,5	Vergadering + deployable maken
	20/02/17	0,5	opstellen timesheet			04/04/17	1,5	vergadering			16/05/17	2	peer reviews invullen
	20/02/17	2,25	domeinmodel opstellen			04/04/17	1	fixing auth			17/05/17	5	final fix commissions + reworking invoicecontroller ans fixing hibernate bugs
	21/02/17	1,5	vergadering			05/04/17	4	refactoring controllers			18/05/17	2	Vergadering
	21/02/17	0,75	domeinmodel opstellen			07/04/17	2,5	Vergadering			18/05/17	6	invoice in hibernate bug, surretys on insurancecompany, fix euro and percent notation
	26/02/17	0,75	domeinmodel opstellen			07/04/17	2	searching about token refresh and logout			19/05/17	9,5	solving issues,invoices,corrections, vehicleinsurances, when it al comes together everything breaks
					08/04/17	3	Try to understand insurance			20/05/17	11	issues, edit and delete on every page, fixing issues and creating new ones in te progress
					09/04/17	2,5	finaly settle on an insurance model			21/05/17	8	Final details and issues + making presentation
Weektotaal		10,25			Weektotaal		17			Weektotaal		51

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	3,5	Vergadering			10/04/17	0,5	quick fixes
	27/02/17	0,5	Lezen informatie			12/04/17	2	vergadering
	27/02/17	0,5	afwerken domeindiagram			12/04/17	4	frontend leren kennen + implementatie ideen vergadering
	28/02/17	1,5	vergadering			13/04/17	3,5	invoices+ bugfixing
	28/02/17	1,5	domeinmodel
	02/03/17	1	klassendiagram account en history
	02/03/17	1	basisimplementatie account, rol
	02/03/17	0,5	opzoeken en uitdenken praktische implementatie historiek
	05/03/17	3	implementeren historiek account en rol
Weektotaal		13			Weektotaal		10

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4	vergadering			18/04/17	9	vergadering, bug fixing en invoices backend + frontend
	06/03/17	8	implementeren vehicle via restapi + opzoekwerk en andere kleine fixes			19/04/17	10	vergadering, frontend backend alles
	07/03/17	1	Diagram DAO			20/04/17	3,5	fix alles
	07/03/17	2	vergadering
	08/03/17	4	Controller
	09/03/17	6	controller + testdao
	10/03/17	5,5	controller exceptions+vergadering
	12/03/17	6	proberen converterklasses gebruiken
Weektotaal		36,5			Weektotaal		22,5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	3,5	fleetcontroller + updaten vehiclecontroller			24/04/17	5	Startvergadering milstone 3
	13/03/17	2	vergadering			28/04/17	3	refactor frontend forms
	13/03/17	3	packagediagram+bugfixing
	14/03/17	12	controller tests + fixes
	15/03/17	6	controllertests + vergadering + fixes
	16/03	2,5	deployentdiagram en groepsoverlef
	17/03	2	presentatie voorbereiden en geven
		0
Weektotaal		31			Weektotaal		8

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/03/17	1,5	vergadering			01/05/17	4	forms refactoren
	24/03/17	0,5	evaluaties			02/05/17	2	Vergadering
	27/03/17	3	Issues in slack + converters			02/05/17	1	forms refactoren
					03/05/17	1	forms refactoren
					04/05/17	3	forms refactoren
					05/05/17	1,5	Vergadering
					06/05/17	1	forms refactoren
					07/05/17	6	afwerken forms en start commisions
Weektotaal		5			Weektotaal		15,5

## Van Roose, Tomas
Timesheets van Van Roose, Tomas

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/02/17	0,25	rolverdeling bespreken			28/03/17	2,5	Vergadering			08/05/17	2,5	Vergadering + voorbereiding
	17/02/17	3	Uitleg project			28/03/17	2	Aanmaken van een test locatie op de server			12/05/17	10	Vergadering / Bug fixes in frontend (navbar) / Database fills / Backend test
	18/02/17	3	Setup server			02/04/17	3	Verhuizing frontend naar /test/ op server			13/05/07	4	Function picker
	19/02/17	3	Setup server + lezen over verschillende technologieën			02/04/17	2	Restyle website			14/05/07	3	Navbar + search

Weektotaal		9,25			Weektotaal		9,5			Weektotaal		19,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	7	Opstartvergadering + initializatie github repo			04/04/17	1,5	Vergadering			15/05/17	1,5	Vergadering
	21/02/17	1,5	Vergadering			04/04/17	2	database			18/05/17	2	Vergadering
	21/02/17	2	Kennismaking met nginx en https			07/04/17	2,5	Vergadering			18/05/17	2	Css navbar
	25/02/17	1,5	Index van data gedeelte van website schrijven			07/04/17	2	working out login token refresh protocol			19/05/17	5	Fixing frontend bugs / Login responsiveness / navbar
	25/02/17	3	Certificaat aanmaken en server beveiligen via https + Jenkins opzetten en toegankelijk maken via nginx			08/04/17	3	help understanding insurance and work on login page			20/5/17	8	Frontend bugs / Responsiveness / Paging
	26/02/17	8	Automatisch deployen van data site via jenkins + automatisch beschikbaar maken van wekelijkse snapshot + website password protected maken			10/04/17	6	Restyle + modulariseer frontend forms			21/5/17	8	Last codesprint

Weektotaal		23			Weektotaal		17			Weektotaal		26,5

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	28/02/17	1,5	Vergadering use cases
	28/02/17	3	Nalezen usecases + publiceren op website
	01/02/17	3	Designen website
	02/02/17	3	Installeren SQL op server + gradle en spring tutorials lezen
	04/02/17	5	Opzetten dagelijkse backups met rsnapshot + sonarqube installeren

Weektotaal		15,5			Weektotaal		0

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4	Vergadering			18/04/17	4	Validation
	06/03/17	4	Automated build + tests werkende krijgen via jenkins			20/04/17	5	Validation + frontend bugs
	07/03/17	5	Sonarqube via gradle en jenkins werkende krijgen + paar bugs fixen			21/04/17	4	Presentatie + laatste verfijningen
	07/03/17	2	Vergadering			21/04/17	2	Bekijk frontend structuur
	10/03/17	4	Vehicle frontend + jenkins fixen			22/04/17	2	Schets frontend structuur
					23/04/17	4	Herimplementeer listComponent

Weektotaal		19			Weektotaal		21

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Vergadering			24/04	5	Vergadering
	13/03/17	6	Frontend modularizeren + configuratie database development vs deployment			25/04/17	2	Refresh tokens bekijken + auth controller nalezen
	14/03/17	2	database op server en api calls			29/04/17	1	CR opstellen + auth controller
	15/03/17	1,5	Vergadering
	15/03/17	6	Deployment frontend + CORS fixen
	16/03/17	3	Fix little bugs
	17/03/17	1	Voorstelling project + toevoegen dummy data
	19/03/17	4	UI frontend
Weektotaal		25,5			Weektotaal		8

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/03/17	1,5	Vergadering			02/05/17	2	Vergadering
	21/03/17	4	Configuratie server/testen			02/05/17	2	Jwt
	26/03/17	4,5	config locaties test en production env			5/5	4	Vergadering + jwt
					07/05/17	7	Lists afwerken

Weektotaal		10			Weektotaal		15

## Persoon, Sam
Timesheets van Persoon, Sam

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/02/17	0,25	Vergadering: rolverdeling			28/03/17	2,75	vergadering			08/05/17	1,5	Vergadering
	17/02/17	3	Voorstelling project + gastles			31/03/17	3	Refactor			09/05/17	7	Documentatie en bean aanpassingen
	19/02/17	2	Herlezen opgaven + templates opgesteld			02/04/17	4	Exceptions, Constraints			11/05/17	5	Logging

					12/05/17	2	Vergadering
					13/05/17	10	Voorzie realistirsche data
					15/05/17	1	Statement en correctie
Weektotaal		5,25			Weektotaal		9,75			Weektotaal		26,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	4,5	Eerste vergadering + domeinmodel samen opgesteld			04/04/17	1,5	Vergadering			16/05/17	2	Vergadering
	20/02/17	1,5	Use cases opgesteld			05/04/17	3	Update DAO's			17/05/17	10	Correcties/Facturatie
	21/02/17	1,25	Tweede vergadering + verdeling taken			06/04/17	5	Hibernate for Users and Enums			18/05/17	2	Vergadering
	21/02/17	0,5	Use cases aangepast			07/04/17	2,5	Vergadering			20/05/07	2	Testen
	21/02/17	1	Hibernate documentatie gelezen			07/04/17	2	check tests			21/05/17	10	Hotfixes
	25/02/17	2	Hibernate tutorial
	26/02/17	2	Use cases verbeterd + aangemaakt

Weektotaal		12,75			Weektotaal		14			Weektotaal		26

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	4,5	Vergadering
	27/02/17	2	Use cases verbeterd en latex bestand refactored			12/04/17	6	Vergadering + nieuwe implementatie van beans
	28/02/17	2	Vergadering			13/04/17	2	Small fixes
	03/02/17	3	Hibernate 5 veel deprecated methodes tov 4, verschillen zoeken			15/07/19	3	Fill database, add init code
	05/02/2017	4	Hibernate update, delete config

Weektotaal		15,5			Weektotaal		11

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4,5	Vergadering			17/04/17	4	Vergadering + werken
	06/03/17	4	Hibernate mapping			18/04/17	3	Hibernate validations
	07/03/17	2	Vergadering			19/04/17	5	Vergadering + werken
	08/03/17	4	Configure database			20/04/17	4	Last bugfixes
	09/03/17	4	DAO's			21/04	3,5	Presentatie voorbereiden
	10/03/17	2	Vergadering
	11/03/17	2	DAO's + filters
	12/03/17	6	DAO's + filters
Weektotaal		28,5			Weektotaal		19,5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	4	All DAO's finished, basic functionality			24/04/17	2	Vergadering: opstart milestone 3
	13/03/17	2	Vergadering			28/04/17	3	Hibernate Envers
	13/03/17	4	Fix not working tests			30/04/17	3	DAO aanpassingen
	14/03/17	8	DAOTest fixes and hot fixes			31/04/17	5	Database validation mapping
	15/03/17	2,5	Vergadering
	15/03	6	Update diagrams and pdfs, optimize DAO's
	16/03	4	Last bugfixes
	17/03	2	Presentation
Weektotaal		32,5			Weektotaal		13

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/03/17	2	Vergadering			02/05/17	2	Vergadering
	27/03/17	5	Refactor DAO			02/05/17	4	Validations
					03/05/17	5	Transacties veranderingen, Eigen annotatie via xml
					05/05/17	2	Vergadering
					07/05/17	6	Minor bugfixes and CSV import

Weektotaal		7			Weektotaal		19

## Verschelden, Freek
Timesheets van Verschelden, Freek

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/17	0,5	lezen vakbeschrijving			28/03/17	2,5	vergadering			08/05/17	1,5	Vergadering
	15/02/17	0,25	aanmaken Slack + rolverdeling			29/03/17	1,5	Vue modals			09/05/17	6	afwerken frontend verzekering
	18/02/17	1	Bestuderen opgave			30/03/17	2	login page + Vue modals			11/05/17	3	modal abstractie + correctie
					01/04/17	4,5	model verzekering +klassediagram			12/05/17	1	Vergadering
					01/04/17	2,5	Vue login component			12/05/17	5	bugfixes verzekering
					02/04/17	3	Vue login component
					02/04/17	1	Vue modals

Weektotaal		1,75			Weektotaal		17			Weektotaal		16,5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1,75	achterstand inhalen gemiste vergadering + github			04/04/17	1,5	vergadering			16/05/17	3,5	correction modals
	20/02/17	1	bestuderen/opstellen use cases			04/04/17	1,5	vue login			17/05/17	2	small bugfixes verzekering
	20/02/17	0,5	voorbereiden vergadering 2			05/04/17	1	vue fixes			18/05/17	2,75	vergadering + fixes
	21/02/17	1	vergadering 2			05/04/17	3	vue login			19/05/17	5,5	routes + special conditions delete+modals update
	22/02/17	2	Javascript tutorial + opzoeken			07/04/17	5	frontend verzekering			20/05/17	2	frontend fixes
	23/02/17	2	Bootstrap tutorial + opzoeken					20/05/17	11	user manual (hele week)
	24/02/17	3	opstellen use cases					21/05/17	6	werken deadline + presentatie
	26/02/17	2,75	afwerken use cases + voorbereiden vergadering 3
Weektotaal		14			Weektotaal		12			Weektotaal		32,75

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	3	vergadering 3			10/04/17	1,5	frontend verzekering
	27/02/17	1,75	volledig afwerken uses cases			14/04/17	3	facturatie + frontend facturatie
	28/02/17	1,75	vergadering 4			15/04/17	4	frontend facturatie
	01/03/17	1,25	javascript+bootstrap			16/04/17	2	frontend facturatie
	02/03/17	6,75	frontend development
	03/03/17	2	frontend development + RESTFUL + CRUD
	04/03/17	1	frontend styling
	05/03/17	1,5	form validation
Weektotaal		19			Weektotaal		10,5

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4	vergadering 5			18/04/17	2	vergadering + werken
	06/03/17	2,25	vue js webpack + fix static assets			18/04/17	3	frontend facturatie + verzekering
	08/03/17	1,5	frontend development (Vue)			19/04/17	11,5	vergadering + frontend verzekering
	09/03/17	8	frontend development (Vue)			20/04/17	3	frontend verzekering afwerken
	10/03/17	3,5	vergadering 7 + frontend development (Vue)			20/04/17	4	afwerken deadline + gebruikershandleiding
	11/03/17	9	frontend development (Vue)
	12/03/17	7	frontend development (Vue)

Weektotaal		35,25			Weektotaal		23,5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	vergadering 8			24/04/17	5	vergadering + opstart milestone 3
	13/03/17	6,5	frontend development (Vue)			28/04/17	1,5	frontend verzekering
	14/03/17	10	frontend development (Vue) + gebruikershandleiding			29/04/17	3	frontend verzekering
	15/03/17	4	frontend development (Vue) + bugfixes			30/04/17	3	frontend verzekering
	16/03/17	3	gebruikershandleiding aanpassen + comp/module overview
	16/03/17	3	samenwerken deadline 1
	17/03/17	1	presentatie + voorbereiding

Weektotaal		29,5			Weektotaal		12,5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/03/17	2,5	vergadering + Vue modals			02/05/17	1,75	vergadering
	23/03/17	2	Vue modals			03/05/17	1,75	frontend verzekering
	24/03/17	3	Vue modals			04/05/17	0,5	frontend verzekering
	25/03/17	2	IE bug fix			05/05/17	5	vergadering + frontend verzekering
	26/03/17	6,5	Vuex documentatie + modal integratie			06/05/17	4	frontend verzekering
					07/05/17	4	frontend verzekering

Weektotaal		16			Weektotaal		17

## Totaal
Naam	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Paasvakantie	Paasvakantie	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Totaal
De Pontieu, Thomas	3,75	14,5	13,5	25,5	36,5	2	16,75	18,5	11	14	17	18	26	21	238
Devolder, Billie	4,25	9	16,5	33	22	12,5	6	21	14	20	7	21,5	20	26	232,75
Knockaert, Jarre	4	10,25	13,5	36	36,5	25	20,5	15	27,75	10,5	12,5	16,5	21	34	283
Persoon, Sam	5,25	12,75	15,5	28,5	32,5	7	9,75	14	11	19,5	13	19	26,5	26	240,25
Van Renterghem, Jorg	3,75	10,25	13	36,5	31	5	11,5	17	10	22,5	8	15,5	35	51	270
Van Roose, Tomas	9,25	23	15,5	19	25,5	10	9,5	17	0	21	8	15	19,5	26,5	218,75
Verschelden, Freek	1,75	14	19	35,25	29,5	16	17	12	10,5	23,5	12,5	17	16,5	32,75	257,25
Totaal groep per week	32	93,75	106,5	213,75	213,5	77,5	91	114,5	84,25	131	78	122,5	164,5	217,25	1740