## Devolder, Billie
Timesheets van Devolder, Billie

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/17	0.5	Website vakoverschrijdend project lezen
	15/02/17	0.25	Vergadering: rolverdeling
	17/02/17	3	Uitleg project
	18/02/17	0.5	Projectbeschrijving lezen

Weektotaal		4.25			Weektotaal		0

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1	Vergadering 1
	20/02/17	0.5	Lezen verslag vergadering
	21/02/17	1.5	Vergadering 2
	21/02/17	1.5	Werken aan use cases
	23/2	2	Werken aan use cases
	24/2/17	1	Lezen over Swagger/Open API
	26/02/17	1.5	Use cases aanpassen

Weektotaal		9			Weektotaal		0

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1	Vergadering
	27/02/17	3	Spring Boot leren
	28/02/17	1.5	Vergadering
	28/02/17	1.5	Klassendiagram + issues aanmaken
	01/03/17	2	Implementeren vloot,subvloot,voertuig
	01/03/17	2	Interfaces DAO aanpassen
	02/03/17	1.5	Vergadering API
	02/03/17	3	Werken aan swagger specificatie
	05/03/17	1	Vergadering voorbereiden
Weektotaal		16.5			Weektotaal		0

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4	Vergadering
	06/03/17	2	Gradle project configureren
	06/03/17	4	Implementatie controllers
	07/03/17	2	Vergadering
	07/03/17	1	Kleine dingen veranderen aan Swagger
	07/03/17	1	UserController implementeren
	08/03/17	1	Test proberen te maken (mislukt)
	09/03/17	3	Swagger, verderwerken aan controllers
	10/03/17	3	Swagger, verderwerken aan controllers
	11/03/17	6	Controllers aanpassen
	12/03/17	3	Controllers aanpassen
	12/03/17	3	Paginering implementeren
Weektotaal		33			Weektotaal		0

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Vergadering
	13/03/17	2	Paginering toevoegen
	13/03/17	1	RESTControllers consistent maken
	14/03/17	2	PUT {id} controllers aanpassen
	14/03/17	2	deprecated methodes verwijderen
	14/03/17	2	bugs fixen
	14/03/17	2	testen schrijven
	15/03/17	1	Vergadering
	15/03/17	2	Uitbreidingen schrijven
	16/03/17	2	Kleine bugs fixen
	16/03/17	3	samen aan project werken
	17/03/17	1	presentatie + voorbereiding
Weektotaal		22			Weektotaal		0

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/03/17	2	lezen over Spring security

Weektotaal		2			Weektotaal		0

## Persoon, Sam
Timesheets van Persoon, Sam

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/02/17	0.25	Vergadering: rolverdeling
	17/02/17	3	Voorstelling project + gastles
	19/02/17	2	Herlezen opgaven + templates opgesteld

Weektotaal		5.25			Weektotaal		0

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	4.5	Eerste vergadering + domeinmodel samen opgesteld
	20/02/17	1.5	Use cases opgesteld
	21/02/17	1.25	Tweede vergadering + verdeling taken
	21/02/17	0.5	Use cases aangepast
	21/02/17	1	Hibernate documentatie gelezen
	25/02/17	2	Hibernate tutorial
	26/02/17	2	Use cases verbeterd + aangemaakt

Weektotaal		12.75			Weektotaal		0

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	4.5	Vergadering
	27/02/17	2	Use cases verbeterd en latex bestand refactored
	28/02/17	2	Vergadering
	03/02/17	3	Hibernate 5 veel deprecated methodes tov 4, verschillen zoeken
	05/02/2017	4	Hibernate update, delete config

Weektotaal		15.5			Weektotaal		0

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4.5	Vergadering
	06/03/17	4	Hibernate mapping
	07/03/17	2	Vergadering
	08/03/17	4	Configure database
	09/03/17	4	DAO's
	10/03/17	2	Vergadering
	11/03/17	2	DAO's + filters
	12/03/17	6	DAO's + filters
Weektotaal		28.5			Weektotaal		0

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	4	All DAO's finished, basic functionality
	13/03/17	2	Vergadering
	13/03/17	4	Fix not working tests
	14/03/17	8	DAOTest fixes and hot fixes
	15/03/17	2.5	Vergadering
	15/03	6	Update diagrams and pdfs, optimize DAO's
	16/03	4	Last bugfixes
	17/03	2	Presentation
Weektotaal		32.5			Weektotaal		0

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0			Weektotaal		0

## Knockaert, Jarre
Timesheets van Knockaert, Jarre

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/09/17	0.5	Doornemen opgave
	17/09/17	3	Uitleg project
	18/09/17	0.5	Doornemen pdf's

Weektotaal		4			Weektotaal		0

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/02/17	1.5	Vergadering
	21/02/17	0.75	Verslag typen
	23/02/17	3	Maken van use cases
	25/02/17	0.5	Verderwerken use cases
	25/02/17	0.5	Uittypen VoP notities
	25/02/17	2	Aanmaken Insurance package + schrijven code
	26/02/17	2	Verdiepen in project ( + AngularJS & Backbone )

Weektotaal		10.25			Weektotaal		0

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	1	Vergadering
	28/02/17	3	Vergadering
	28/02/17	0.5	Nalezen domeinmodel
	03/03/17	1.5	Vue introductie
	04/03/17	2	Vue essentials
	04/03/17	4.5	Maken van mockup vloot + deel subvloot
	05/03/17	1	Afwerken mockup + lezen over RestAPI

Weektotaal		13.5			Weektotaal		0

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	07/03/17	2	Vergadering
	07/03/17	3	Leren over Vue + opzetten website
	08/03/17	5	Configureren website + veel opzoekwerk
	09/03/17	7.5	Frontend development
	10/03/17	2	Vergadering
	11/03/17	9	Frontend development
	12/03/17	7.5	Frontend development

Weektotaal		36			Weektotaal		0

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Vergadering
	13/03/17	2.5	Testen API calls + refactoring + listComponent
	14/03/17	8	API calls + documentatie + refactoring
	15/03/17	1.5	Vergadering
	15/03/17	10.5	bug fixing frontend
	16/03/17	6	bug fixing frontend
	17/03/17	0.5	Voorbereiding presentatie
	17/03/17	0.5	Presentatie
	18/03/17	5	Refactor frontend

Weektotaal		36.5			Weektotaal		0

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/03/17	0.5	Lezen documentatie Vuex

Weektotaal		0.5			Weektotaal		0

## Van Renterghem, Jorg
Timesheets van Van Renterghem, Jorg

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02	0.5	lezen opgave
	15/02/17	0.25	rolverdeling bespreken
	17/02/17	3	Uitleg project

Weektotaal		3.75			Weektotaal		0

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	4.5	eerste vergadering
	20/02/17	0.5	opstellen timesheet
	20/02/17	2.25	domeinmodel opstellen
	21/02/17	1.5	vergadering
	21/02/17	0.75	domeinmodel opstellen
	26/02/17	0.75	domeinmodel opstellen

Weektotaal		10.25			Weektotaal		0

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	3.5	Vergadering
	27/02/17	0.5	Lezen informatie
	27/02/17	0.5	afwerken domeindiagram
	28/02/17	1.5	vergadering
	28/02/17	1.5	domeinmodel
	02/03/17	1	klassendiagram account en history
	02/03/17	1	basisimplementatie account, rol
	02/03/17	0.5	opzoeken en uitdenken praktische implementatie historiek
	05/03/17	3	implementeren historiek account en rol
Weektotaal		13			Weektotaal		0

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4	vergadering
	06/03/17	8	implementeren vehicle via restapi + opzoekwerk en andere kleine fixes
	07/03/17	1	Diagram DAO
	07/03/17	2	vergadering
	08/03/17	4	Controller
	09/03/17	6	controller + testdao
	10/03/17	5.5	controller exceptions+vergadering
	12/03/17	6	proberen converterklasses gebruiken
Weektotaal		36.5			Weektotaal		0

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	3.5	fleetcontroller + updaten vehiclecontroller
	13/03/17	2	vergadering
	13/03/17	3	packagediagram+bugfixing
	14/03/17	12	controller tests + fixes
	15/03/17	6	controllertests + vergadering + fixes
	16/03	2.5	deployentdiagram en groepsoverlef
	17/03	2	presentatie voorbereiden en geven
		0
Weektotaal		31			Weektotaal		0

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21/03/17	1.5	vergadering

Weektotaal		1.5			Weektotaal		0

## De Pontieu, Thomas
Timesheets van De Pontieu, Thomas

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	14/02/17	0.75	Lezen opgave
	17/02/17	3	Introductieles

Weektotaal		3.75			Weektotaal		0

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	4.5	Eerste vergadering
	21/02/17	1.5	Tweede vergadering
	25/02/17	8.5	Use cases

Weektotaal		14.5			Weektotaal		0

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	3.5	Vergadering
	02/03/17	4	Klassendiagram
	03/03/17	2	klassendiagram
	04/03/17	2	Lezen over gradle
	05/03/17	2	Implementatie Identity

Weektotaal		13.5			Weektotaal		0

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4	vergadering
	06/03/17	4	Models de Beans conventies laten volgen
	07/03/17	2	vergadering
	08/03/17	5	werken aan models
	08/03/17	2	lezen over test plan/suits
	09/03/17	3	werken aan model constraints
	09/03/17	4	verder werken aan models en tests
	11/03/17	1.5	Poging tot verstaan van de code om tests te schrijven
Weektotaal		25.5			Weektotaal		0

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	vergadering
	13/03/17	3	DAO tests
	13/03/17	4	DAO tests
	14/03/17	4	SSH tunnel werkend krijgen
	14/03/17	6	DAO tests
	15/03/17	11.5	DAO tests + testhandleiding + vergadering
	16/03/17	3.5	testhandleiding
	16/03/17	2.5	tesrunner
Weektotaal		36.5			Weektotaal		0

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0			Weektotaal		0

## Van Roose, Tomas
Timesheets van Van Roose, Tomas

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/02/17	0.25	rolverdeling bespreken
	17/02/17	3	Uitleg project
	18/02/17	3	Setup server
	19/02/17	3	Setup server + lezen over verschillende technologieën

Weektotaal		9.25			Weektotaal		0

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	7	Opstartvergadering + initializatie github repo
	21/02/17	1.5	Vergadering
	21/02/17	2	Kennismaking met nginx en https
	25/02/17	1.5	Index van data gedeelte van website schrijven
	25/02/17	3	Certificaat aanmaken en server beveiligen via https + Jenkins opzetten en toegankelijk maken via nginx
	26/02/17	8	Automatisch deployen van data site via jenkins + automatisch beschikbaar maken van wekelijkse snapshot + website password protected maken

Weektotaal		23			Weektotaal		0

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	28/02/17	1.5	Vergadering use cases
	28/02/17	3	Nalezen usecases + publiceren op website
	01/02/17	3	Designen website
	02/02/17	3	Installeren SQL op server + gradle en spring tutorials lezen
	04/02/17	5	Opzetten dagelijkse backups met rsnapshot + sonarqube installeren

Weektotaal		15.5			Weektotaal		0

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4	Vergadering
	06/03/17	4	Automated build + tests werkende krijgen via jenkins
	07/03/17	5	Sonarqube via gradle en jenkins werkende krijgen + paar bugs fixen
	07/03/17	2	Vergadering
	10/03/17	4	Vehicle frontend + jenkins fixen

Weektotaal		19			Weektotaal		0

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	Vergadering
	13/03/17	6	Frontend modularizeren + configuratie database development vs deployment
	14/03/17	2	database op server en api calls
	15/03/17	1.5	Vergadering
	15/03/17	6	Deployment frontend + CORS fixen
	16/03/17	3	Fix little bugs
	17/03/17	1	Voorstelling project + toevoegen dummy data
	19/03/17	4	UI frontend
Weektotaal		25.5			Weektotaal		0

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0			Weektotaal		0

## Verschelden, Freek
Timesheets van Verschelden, Freek

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/17	0.5	lezen vakbeschrijving
	15/02/17	0.25	aanmaken Slack + rolverdeling
	18/02/17	1	Bestuderen opgave

Weektotaal		1.75			Weektotaal		0

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/02/17	1.75	achterstand inhalen gemiste vergadering + github
	20/02/17	1	bestuderen/opstellen use cases
	20/02/17	0.5	voorbereiden vergadering 2
	21/02/17	1	vergadering 2
	22/02/17	2	Javascript tutorial + opzoeken
	23/02/17	2	Bootstrap tutorial + opzoeken
	24/02/17	3	opstellen use cases
	26/02/17	2.75	afwerken use cases + voorbereiden vergadering 3
Weektotaal		14			Weektotaal		0

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/02/17	3	vergadering 3
	27/02/17	1.75	volledig afwerken uses cases
	28/02/17	1.75	vergadering 4
	01/03/17	1.25	javascript+bootstrap
	02/03/17	6.75	frontend development
	03/03/17	2	frontend development + RESTFUL + CRUD
	04/03/17	1	frontend styling
	05/03/17	1.5	form validation
Weektotaal		19			Weektotaal		0

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/03/17	4	vergadering 5
	06/03/17	2.25	vue js webpack + fix static assets
	08/03/17	1.5	frontend development (Vue)
	09/03/17	8	frontend development (Vue)
	10/03/17	3.5	vergadering 7 + frontend development (Vue)
	11/03/17	9	frontend development (Vue)
	12/03/17	7	frontend development (Vue)

Weektotaal		35.25			Weektotaal		0

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/03/17	2	vergadering 8
	13/03/17	6.5	frontend development (Vue)
	14/03/17	10	frontend development (Vue) + gebruikershandleiding
	15/03/17	4	frontend development (Vue) + bugfixes
	16/03/17	3	gebruikershandleiding aanpassen + comp/module overview
	16/03/17	3	samenwerken deadline 1
	17/03/17	1	presentatie + voorbereiding

Weektotaal		29.5			Weektotaal		0

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving

Weektotaal		0			Weektotaal		0

## Totaal
Naam	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Paasvakantie	Paasvakantie	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Totaal
De Pontieu, Thomas	3.75	14.5	13.5	25.5	36.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.75
Devolder, Billie	4.25	9	16.5	33	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	86.75
Knockaert, Jarre	4	10.25	13.5	36	36.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	100.75
Persoon, Sam	5.25	12.75	15.5	28.5	32.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.5
Van Renterghem, Jorg	3.75	10.25	13	36.5	31	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	96
Van Roose, Tomas	9.25	23	15.5	19	25.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.25
Verschelden, Freek	1.75	14	19	35.25	29.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.5
Totaal groep per week	32	93.75	106.5	213.75	213.5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	663.5